附件2

学会创新和服务能力项目

绩效评价报告

评价部门： 西藏自治区科学技术协会

被评价部门： 西藏科协学会部

报告日期： 2024年5月6日

学会创新和服务能力提升项目绩效评价报告

- 一、基本情况

该项目属于自治区财政于2019年设立实施的延续项目。

（一）项目概况

根据中国科协、财政部《关于深入实施学会能力提升专项的通知》（科协发学字[2013]51号）和区党委办公厅印发《西藏自治区科协系统深化改革实施方案》要求，经与自治区财政厅申请，2018年自治区科协、自治区财政厅决定设立“学会创新和服务能力提升专项计划”，每年预算安排300万元，列入自治区财政一般公共预算（非政府采购部分），于2019年起开始组织实施。

2023年度财政预算安排230.84万元，支出228.27万元，执行率为98.89%。资助实施以下9大类项目共21个。内容包括：1.学会规范化建设。2.智库建设。3.服务协同创新示范。4.科技服务站建设。5.选派科技专家（工程师）。6.学术品牌活动建设。7.科普资源开发。8.承接政府职能转移能力建设。9.学术期刊与网站建设。

- 项目绩效目标

- 1.总体目标

通过项目实施，激发科技工作者的热情和活力，促进学会的健康发展。进一步引导学会通过承担项目提升能力、彰显作用、示范带动、整体发展，带动建设一批“学术先导型”、“决策智囊型”、“科技服务型”、“综合发展型”学会。通过实施“自治区级学会创新和服务能力提升专项计划”，推动学会提升服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全区科学素质提高、服务党委政府科学决策能力及自主发展能力，切实把学会建设成为特色鲜明、充分开放、充满活力的现代科技社团。

- 2.阶段性目标

根据学会特点和自身发展规律，以提升学会服务科技创新能力为主线，强化服务意识，突出发展方向，着力推动学会提升“四服务”能力；打造一批社会信誉好、发展能力强、学术水平高、服务成效显著、内部管理规范的示范学会，切实把学会建设成为特色鲜明、充分开放、充满活力的现代科技社团。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成支出必要、支出有效的绩效理念。评价结果将作为来年预算资金分配的重要依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金实用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用结果比较和加权重分等方式绩效评价。

（二）绩效评价工作过程

按照自治区财政厅《关于开展2023年度自治区本级部门（单位）绩效评价的通知》（藏财绩〔2024〕5号）精神，结合群团和科技社团工作的特点，项目实施部门根据项目合同明确的绩效目标，开展项目绩效的评价设计、明确评价内容，对比衡量绩效目标实现程度，自评打分并撰写评价报告。

(1)前期准备。在区科协党组的领导下，绩效评价工作由规划财务部牵头，各业务部门分管领导总体负责，各部门具体落实，认真开展项目评价工作。

(2)现场核查。收集项目执行相关政策、法律、法规和规章制度、中长期发展规划；查阅会计资料、项目执行成果等资料。

(3)填制自评表。根据预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等对照绩效实现情况由部门进行自评打分。

(4)综合评分。从项目决策、过程、产出和效益四个方面，结合实际设置项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量等10个二级指标和立项依据充分性、 立项程序规范性、绩效目标合理性绩效指标明确性等三级指标确定评价内容和分值，对照项目实际进行综合评分。

(5)撰写评价报告。根据绩效评价一级、二级、三级指标体系内容评分结果，结合项目绩效评价工作开展情况撰写绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论（附绩效评价指标评分表）

在经过自我评价的基础上，综合评定项目绩效情况，认为学会创新和服务能力提升计划专项支出的资金管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著。各学会结合自身职能、围绕区党委政府中心、服务大局开展工作的意识和能力得到进一步强化,项目实施中严格执行财务管理规定的意识和能力不断得到加强，项目结题的数量指标、质量指标、时效指标达到90%以上。

项目总体自评得分98分（支出绩效评分表附后）。

四、绩效评价指标分析

科协所属学会、协会年初按照科协系统项目申报方式填写《项目申报书》，通过“项目预期绩效目标”“项目组织实施保障条件”“预算编制说明”等明确项目内容、目标、产出成果等主要指标。

在实施预算资金管理过程中，科协严格遵照自治区政府投资项目管理办法相关规定和《自治区科协项目管理办法（试行）》具体规定，按照初审、专家评审、提交主席办公会和党组会研究的管理程序，对申报项目实施申报、审核、绩效监督评价全流程合同管理，做到资金扶持方向合规、支出类别合规，资金专款专用、杜绝违规使用，确保了项目实施质量和资金使用效益。

2023年度资助实施的9大类21个项目实施效果明显，实施单位基本完成绩效目标任务，达到了项目绩效目标管理的预期效果。学会工作的生机活力进一步得到焕发，各学会结合自身职能、围绕区党委政府中心、服务大局开展工作的意识和能力得到进一步强化。结合学科特性纷纷开展科研科普、学术活动，努力推进学会治理结构改革、提升服务能力，作为科技工作者之家的学会组织凝聚力不够、活力不强、组织松散等突出问题得到进一步向好转变。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在项目申报过程中发现一些普遍性问题，学会秘书处工作人员和项目实施人都是各科研院所的科技工作者兼职，对项目经费管理的经验比较匮乏，对相关政策和规定的了解度偏低，掌握不全面；尤其是申报过程中，对各项开支的科目设置、测算依据把握不准。

- 有关建议

为切实提高项目申报管理能力，确保资金申报使用合规，提高管理工作效能和资金使用效率，需要加强学会秘书处工作人员的财务管理方面的政策培训。建议财政部门委托相关机构，将举办财政项目申报、财务管理专项培训班作为常态化工作制度，隔年举办短期财务管理知识培训班。

- 其他需要说明的问题

- 无

附件：绩效评价指标评分表（参照附件1自行设定）